Затверджено на засіданні Координаційного комітету з питань громадського бюджету в місті Херсоні Протокол № 2

від 24 січня 2019 року

План роботи

Координаційного комітету з питань громадського бюджету в місті Херсоні

на 2019 рік

| № | Заплановані заходи | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1. | Підготовка рекомендацій щодо проведення конкурсу серед громадських організацій, ЗМІ, інших суб’єктів стосовно проведення інформаційної та промоційної кампаній. | До 15. 02.2019 |
| 2. | Контроль за проведенням конкурсу серед громадських організацій, ЗМІ, інших суб’єктів стосовно інформаційної та промоційної кампаній | До 15. 03.2019 |
| 3. | Контроль за проведенням інформаційної кампанії громадського бюджету міста Херсона | До 15. 05.2019 |
| 4. | Координування процесу здійснення та функціонування громадського бюджету | Протягом року |
| 5. | Контроль за відбором проектів | Червень-липень 2019 |
| 6. | Затвердження реєстрів позитивно та негативно оцінених проектів, затвердження проектів, які допускаються та не допускаються до голосування | Серпень 2019 |
| 7. | Визначення пунктів голосування, встановлення порядку та термінів підрахунку голосів, визначення дати початку процедури голосування | Серпень – вересень 2019 (за 14 днів до голосування) |
| 8. | Затвердження підсумків голосування шляхом підрахунку балів, відданих за кожний проект, та вирішення спірних питань шляхом відкритого голосування | Протягом місяця після останнього дня голосування |
| 9. | Складання рейтингових списків проектів-переможців з урахуванням результатів голосування | Жовтень-листопад 2019 |
| 10. | Розміщення на офіційному веб-сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів результатів голосування та рейтингових списків проектів-переможців голосування, протоколів засідань Комітету | Протягом 5 робочих днів після затвердження |
| 11. | Письмове повідомлення про результати голосування всіх авторів проектів, що опубліковані для голосування | Протягом 5 робочих днів після затвердження |
| 12. | Визначення відповідальних за реалізацію кожного проекту – переможця | Після складання рейтингових списків |
| 13. | Контроль за реалізацією проектів, що отримали фінансування за рахунок Громадського бюджету міста Херсона (розгляд інформації про хід реалізації у 2019 році проектів, попередній розгляд звіту про їх виконання) | Протягом терміну реалізації проектів (щоквартально) |
| 14. | Планування роботи на Комітету 2020 рік | Грудень 2019 |